## backlog
№ | Задача | Оценка | Пришла | Ушла
1 | Скачать Docker | 1 | 0 | 1
2 | Выяснить что с виртуализацией, включить ее | 2 | 0 | 1
3 | Установить Docker | 1 | 0 | 2
4 | Скачать и развернуть первый контейнер | 2 | 0
5 | Найти ошибку в запуске Docker, устранить ее | 2 | 1 | 2
Сумма всех работ | 8

## calcs
Исходное количество работы | 6
Последний спринт | 2
Средняя скорость выполнения
Средняя скорость поступления
Осталось работы
N | Sprint | Ушло | Пришло | Выполнение | Добавление
-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
-1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2
1 | 3
2 | 4
3 | 5
4 | 6
5 | 7